# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Ректору

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»

Н.В. Соколовой

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации-куратора)

# КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАОВАТЕЛЬНОЕ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«Средняя школа**

**с углубленным изучением**

**отдельных предметов**

**пгт Кикнур»**

612300 Кировская область

пгт Кикнур, ул.Ленина, 41

тел.: (83341) 5-16-60

E-mail: kiknur\_sh@mail.ru

№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Годовой отчет региональной инновационной площадки**

**за 2019 год**

1. Наименование организации-заявителя:

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Кикнур»

2. Наименование проекта(программы):

«Формирование системы оценивания планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы»

3. Сроки реализации проекта(программы):

Апрель 2019 – апрель 2020 г.

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации инновационного проекта(программы):

<http://kiknur-school.ru/index.php/innovatsionnaya-deyatelnost>

5. Организации-партнеры

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Функции в проекте(программе) |
| 1 | Кировское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Кировской области» | Научное сопровождение проекта. Руководитель Носова Надежда Валерьевна, кандидат педагогических наук, зав.кафедрой предметных областей КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» |

6. План реализации проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Сроки реализации | Выполнено /Не выполнено |
| 1 | Создание координационного совета по управлению проектом  | Апрель 2019 г. | выполнено |
| 2 | Семинар «Требования к оценке образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» | Август – сентябрь 2019 г. | выполнено |
| 3 | Работа в малых инициативных группах по разработке диагностического инструментария для оценивания предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы | Октябрь – декабрь 2019 г. | выполнено |
| 4 | Занятие с психологом «Оценка личностных образовательных результатов с учетом возрастных особенностей обучающихся» | Октябрь – декабрь 2019 г. | выполнено |
| 5 | Апробация диагностического инструментария образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС |  2019–2020 гг. | частично выполнено(выполняется) |
| 6 | Осуществление научно-методического, информационного, консультационного сопровождения участников проекта с целью участия в мероприятиях различного уровня | 2019–2020 гг. | частично выполнено(выполняется) |
| 7 | Презентация промежуточных годовых отчетов по результатам деятельности РИП | Январь 2020 г. | не выполнено |
| 8 | Областные семинары в рамках деятельности РИП «Оценка образовательных результатов обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» | 2020 г. | не выполнено |
| 9 | Подготовка и рецензирование материалов для публикации по итогам деятельности региональной инновационной площадки | 2020 г. | не выполнено |
| 10 | Участие в Фестивале региональных инновационных площадок | Апрель 2020 г. | не выполнено |

7. Результат (продукт)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Результат (продукт) | Достигнут / Не достигнут |
| 1 | Разработка плана работы координационного совета | достигнут |
| 2 | Теоретическая и методическая подготовка педагогов к оцениванию планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы | достигнут |
| 3 | Подбор диагностического инструментария и разработка механизмов проведения мониторинговых процедур | достигнут |
| 4 | Подбор диагностического инструментария и разработка механизмов проведения мониторинговых процедур | достигнут |
| 5 | Внедрение в образовательный процесс диагностического инструментария (корректировка) | частично достигнут(достигается) |
| 6 | Оказание научно-методической, информационной, консультационной поддержки участникам проекта в мероприятиях разного уровня | частично достигнут(достигается) |
| 7 | Презентация из опыта работы РИП | не достигнут |
| 8 | Презентация опыта работы образовательной организации | не достигнут |
| 9 | Сборник материалов по итогам РИП, статья в журнале «Образование в Кировской области» | не достигнут |
| 10 | Презентация опыта работы РИП | не достигнут |

8. Публичное представление результатов проекта

| Название мероприятия | Сроки | Формы | Место проведения | Уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов) |
| Особенности оценочной деятельности педагога в условиях ФГОС | Март 2019 | семинар | пгт Кикнур,КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур | школьный |
| Представление программы работы РИП  | 26.08.2019 | заседание Кикнурсокого образователь-ного кластера | пгт Кикнур,КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур | муници-пальный |
| 2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы и т.п.) |
| Современные системы оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы | 03.04.2019 | семинар | пгт Кикнур,КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур | муници-пальный |
| 3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, проведение тренингов) |
| Инновационная деятельность образовательных организаций при реализации ФГОС ООО | 29.10.2019 | заседание координа-ционного совета по вредрению ФГОС Юго-Западного образователь-ного округа(проведено три открытых урока) | пгт Кикнур,КОГОБУ СШ с УИОП пгт Кикнур | окружной |

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Продукт | Предложения по использованию полученных продуктов в региональной системе образования с описанием возможных рисков и ограничений |
| 1 | Пакет диагностического инструментария для оценивания предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы | Данный продукт может быть использован педагогическими работниками как пособие для оценивания предметных и метапредметных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы |

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Продукт и его краткое описание | Сроки исполнения |
| 1 | объяснительная ОФормирование системы оценивания планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы |  | 2020 |

Руководитель организации А.П. Прокудин

МП